## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada manualmente | Profesorum | 181 días? | 05 abril 2019 9:00 | 12 diciembre 2019 19:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Fase Inicio | 10 días | 05 abril 2019 9:00 | 18 abril 2019 19:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Mercado | 3 días | 05 abril 2019 9:00 | 09 abril 2019 19:00 |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Necesidad | 3 días | 10 abril 2019 9:00 | 12 abril 2019 19:00 | 3 | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Solución | 4 días | 15 abril 2019 9:00 | 18 abril 2019 19:00 | 4 | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Estructuración | 48 días | 11 abril 2019 9:00 | 14 junio 2019 19:00 | 2 | 2
7 | Sí | Programada manualmente | Objetivo General | 4 días | 11 abril 2019 9:00 | 16 abril 2019 19:00 | 5 | 3
8 | Sí | Programada manualmente | Justificación del Proyecto | 2 días | 17 abril 2019 9:00 | 18 abril 2019 19:00 | 7 | 3
9 | Sí | Programada manualmente | Integración del Equipo | 2 días | 19 abril 2019 9:00 | 22 abril 2019 19:00 | 8 | 3
10 | Sí | Programada manualmente | Alcances | 10 días | 23 abril 2019 9:00 | 06 mayo 2019 19:00 | 9 | 3
11 | Sí | Programada manualmente | Presentación del Proyecto | 0 días | 07 mayo 2019 9:00 | 07 mayo 2019 9:00 |  | 3
12 | Sí | Programada manualmente | Metodología | 3 días | 08 mayo 2019 9:00 | 10 mayo 2019 19:00 | 10 | 3
13 | Sí | Programada manualmente | Primera Entrega | 0 días | 12 mayo 2019 9:00 | 12 mayo 2019 9:00 |  | 3
14 | Sí | Programada manualmente | Investigación Inicial | 11 días | 13 mayo 2019 9:00 | 27 mayo 2019 19:00 | 12 | 3
15 | Sí | Programada manualmente | Legal | 8 días | 13 mayo 2019 9:00 | 22 mayo 2019 19:00 |  | 4
16 | Sí | Programada manualmente | Organizacional | 4 días | 13 mayo 2019 9:00 | 16 mayo 2019 19:00 | 15CC | 4
17 | Sí | Programada manualmente | Procesos | 2 días | 17 mayo 2019 9:00 | 20 mayo 2019 19:00 | 16 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Técnica | 4 días | 21 mayo 2019 9:00 | 24 mayo 2019 19:00 | 17 | 4
19 | Sí | Programada manualmente | Metodológica | 1 día | 27 mayo 2019 9:00 | 27 mayo 2019 19:00 | 18 | 4
20 | Sí | Programada manualmente | Planificación | 11 días | 24 mayo 2019 9:00 | 06 junio 2019 19:00 | 19 | 3
21 | Sí | Programada manualmente | EDT | 6 días | 27 mayo 2019 9:00 | 01 junio 2019 19:00 |  | 4
22 | Sí | Programada manualmente | Diagrama EDT | 5 días | 27 mayo 2019 9:00 | 31 mayo 2019 19:00 |  | 5
23 | Sí | Programada manualmente | EDT Detallado | 1 día | 01 junio 2019 9:00 | 01 junio 2019 19:00 | 22 | 5
24 | Sí | Programada manualmente | GANTT | 5 días | 01 junio 2019 9:00 | 06 junio 2019 19:00 | 23CC | 4
25 | Sí | Programada manualmente | Administración de Riesgos | 9 días | 01 junio 2019 9:00 | 12 junio 2019 19:00 | 24 | 3
26 | Sí | Programada manualmente | Identificación del Riesgo | 1 día | 07 junio 2019 9:00 | 07 junio 2019 19:00 | 24 | 4
27 | Sí | Programada manualmente | Categorías de Riesgo | 7 días | 02 junio 2019 9:00 | 08 junio 2019 19:00 | 26 | 4
28 | Sí | Programada manualmente | De Proyecto | 1 día | 03 junio 2019 9:00 | 03 junio 2019 19:00 |  | 5
29 | Sí | Programada automáticamente | Tecnológico | 1 día | 04 junio 2019 9:00 | 04 junio 2019 19:00 | 28 | 5
30 | Sí | Programada manualmente | Otros | 1 día | 04 junio 2019 9:00 | 04 junio 2019 19:00 | 29CC | 5
31 | Sí | Programada manualmente | Riesgos Categorizados | 1 día | 04 junio 2019 9:00 | 04 junio 2019 19:00 | 30CC | 5
32 | Sí | Programada automáticamente | Medición y Evaluación de Riesgos | 5 días | 05 junio 2019 9:00 | 11 junio 2019 19:00 | 31 | 4
33 | Sí | Programada manualmente | Probabilidad de Ocurrencia | 1 día | 05 junio 2019 9:00 | 05 junio 2019 19:00 |  | 5
34 | Sí | Programada manualmente | Impacto | 1 día | 06 junio 2019 9:00 | 06 junio 2019 19:00 | 33 | 5
35 | Sí | Programada manualmente | Nivel de Exposición | 1 día | 07 junio 2019 9:00 | 07 junio 2019 19:00 | 34 | 5
36 | Sí | Programada manualmente | Tabla de Medición de Riesgos | 2 días | 10 junio 2019 9:00 | 11 junio 2019 19:00 | 35 | 5
37 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Actividades | 3 días | 10 junio 2019 9:00 | 12 junio 2019 19:00 |  | 4
38 | Sí | Programada manualmente | Actividades de Evitación | 1 día | 10 junio 2019 9:00 | 10 junio 2019 19:00 | 36CC | 5
39 | Sí | Programada manualmente | Actividades de Mitigación | 1 día | 10 junio 2019 9:00 | 10 junio 2019 19:00 | 38CC | 5
40 | Sí | Programada manualmente | Actividades de Contingencia | 1 día | 11 junio 2019 9:00 | 11 junio 2019 19:00 | 39 | 5
41 | Sí | Programada manualmente | Riesgos y sus Actividades | 1 día | 12 junio 2019 9:00 | 12 junio 2019 19:00 | 40 | 5
42 | Sí | Programada manualmente | Seguimiento de Riesgos | 1 día | 12 junio 2019 9:00 | 12 junio 2019 19:00 | 41CC | 4
43 | Sí | Programada manualmente | Segunda Entrega | 0 días | 12 junio 2019 9:00 | 12 junio 2019 9:00 |  | 3
44 | Sí | Programada manualmente | Base Tecnológica | 2 días | 13 junio 2019 9:00 | 14 junio 2019 19:00 |  | 3
45 | Sí | Programada manualmente | Fase de Construcción | 44 días? | 17 junio 2019 9:00 | 15 agosto 2019 19:00 | 6 | 2
46 | Sí | Programada manualmente | Análisis y/o Diseño | 20 días | 17 junio 2019 9:00 | 12 julio 2019 19:00 | 44 | 3
47 | Sí | Programada manualmente | Estrategia | 4 días | 18 junio 2019 9:00 | 21 junio 2019 19:00 |  | 4
48 | Sí | Programada manualmente | Elementos Importantes | 3 días | 24 junio 2019 9:00 | 26 junio 2019 19:00 | 47 | 4
49 | Sí | Programada manualmente | Requerimientos Funcionales | 5 días | 27 junio 2019 9:00 | 03 julio 2019 19:00 | 48 | 4
50 | Sí | Programada manualmente | Casos de Uso | 6 días | 27 junio 2019 9:00 | 04 julio 2019 19:00 | 49CC | 4
51 | Sí | Programada manualmente | Modelo de Clases | 4 días | 05 julio 2019 9:00 | 10 julio 2019 19:00 | 50 | 4
52 | Sí | Programada manualmente | Revisión Documentación | 2 días | 11 julio 2019 9:00 | 12 julio 2019 19:00 | 51 | 4
53 | Sí | Programada manualmente | Tercera Entrega | 0 días | 12 julio 2019 9:00 | 12 julio 2019 9:00 |  | 3
54 | Sí | Programada manualmente | Inicio Segundo Semestre | 0 días | 05 agosto 2019 9:00 | 05 agosto 2019 9:00 |  | 3
55 | Sí | Programada manualmente | Arquitectura |  | 05 agosto 2019 9:00 |  |  | 3
56 | Sí | Programada manualmente | Documento Plan de Pruebas | 1 día? | 15 agosto 2019 9:00 | 15 agosto 2019 19:00 |  | 3
57 | Sí | Programada manualmente | Estrategia General |  |  |  |  | 4
58 | Sí | Programada automáticamente | Alcances de las Pruebas | 0 días? | 15 agosto 2019 9:00 | 15 agosto 2019 9:00 |  | 4
59 | Sí | Programada manualmente | Elementos de Prueba |  |  |  |  | 5
60 | Sí | Programada manualmente | Pruebas de Regresión |  |  |  |  | 5
61 | Sí | Programada manualmente | Funcionalidades a No Probar |  |  |  |  | 5
62 | Sí | Programada manualmente | Enfoque de las Pruebas |  |  |  |  | 5
63 | Sí | Programada manualmente | Criterios de Aceptación o Rechazo |  |  |  |  | 5
64 | Sí | Programada manualmente | Criterios de Aceptación o Rechazo |  |  |  |  | 5
65 | Sí | Programada manualmente | Criterios de Suspensión |  |  |  |  | 5
66 | Sí | Programada manualmente | Criterios de Reanudación |  |  |  |  | 5
67 | Sí | Programada manualmente | Entregables |  |  |  |  | 5
68 | Sí | Programada automáticamente | Recursos | 0 días? | 15 agosto 2019 9:00 | 15 agosto 2019 9:00 |  | 4
69 | Sí | Programada manualmente | Requerimientos de Entorno -Software |  |  |  |  | 5
70 | Sí | Programada manualmente | Requerimientos de Entorno -Hardware |  |  |  |  | 5
71 | Sí | Programada manualmente | Herramientas de Prueba |  |  |  |  | 5
72 | Sí | Programada manualmente | Casos de Prueba |  |  |  |  | 4
73 | Sí | Programada automáticamente | Construcción | 0 días? | 17 junio 2019 9:00 | 17 junio 2019 9:00 |  | 3
74 | Sí | Programada manualmente | Creación Diseño |  |  |  |  | 4
75 | Sí | Programada manualmente | Creación Modelo de Datos |  |  |  |  | 4
76 | Sí | Programada manualmente | Revisión Diseño |  |  |  |  | 4
77 | Sí | Programada automáticamente | Programación | 0 días? | 17 junio 2019 9:00 | 17 junio 2019 9:00 |  | 4
78 | Sí | Programada manualmente | Codificación |  |  |  |  | 5
79 | Sí | Programada manualmente | Pruebas de Programación |  |  |  |  | 5
80 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas unitarias y de integración | 0 días? | 17 junio 2019 9:00 | 17 junio 2019 9:00 |  | 4
81 | Sí | Programada manualmente | Estudiar módulos de código |  |  |  |  | 5
82 | Sí | Programada manualmente | Probar módulos y sus componentes |  |  |  |  | 5
83 | Sí | Programada manualmente | Detectar Falsos |  |  |  |  | 5
84 | Sí | Programada manualmente | Corregir Falsos |  |  |  |  | 5
85 | Sí | Programada manualmente | Volver a Probar Código Corregido |  |  |  |  | 5
86 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue | 0 días? | 17 junio 2019 9:00 | 17 junio 2019 9:00 |  | 5
87 | Sí | Programada manualmente | Despliegue en la Nube |  |  |  |  | 6
88 | Sí | Programada manualmente | Ejecución Plan de Pruebas |  |  |  |  | 3
89 | Sí | Programada manualmente | Fin Proyecto | 0 días | 12 diciembre 2019 9:00 | 12 diciembre 2019 9:00 |  | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades